## Leht1
DETAILPLANEERINGU KÄIGUS TEHTUD KOOSTÖÖ KOONDTABEL JA KOOSTÖÖDOKUMENDID
Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse aeg ja nr | Kooskõlastuse ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Planeerija kommentaarid
1 | Energate OÜ | 2022-08-29 | Kooskõlastatud | Planeeringu kaust
|  |  | Indrek Lillepuu | Digiallkirja kinnitusleht
(allkirjastatud digitaalselt)
2 | Elektrilevi OÜ | 01.09.2022 nr 3947505136 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. | Planeeringu kaust | Tingimus tuleb täita järgneva(te)s projekteerimise staadiumi(te)s, vt seletuskiri ptk 6.9.7
|  |  | Marge Kasenurm | Kooskõlastusleht
|  |  | Elektrilevi OÜ volitatud esindaja | Digiallkirja kinnitusleht
(allkirjastatud digitaalselt)
3 | Citynet OÜ | 2022-09-02 | Kooskõlastan | Planeeringu kaust
|  |  | Marko Neppi | Digiallkirja kinnitusleht
(allkirjastatud digitaalselt)
4 | AS ELVESO | 30.11.2022 nr 070/VK | Rae küla, Vahesoo tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1140 joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. | Planeeringu kaust | Tingimused tuleb täita järgneva(te)s projekteerimise staadiumi(te)s, vt seletuskiri ptk 6.9.7.
|  |  | ÜVK rajatiste kaitsevööndisse (sh liitumispunktidest 2m) mitte planeerida rajatisi, sh aedu, kõvakattega platse, ega kõrghaljastust. | Arvamus
|  |  | Arvamus Rae küla, Vahesoo tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. | Digiallkirja kinnitusleht
Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
(allkirjastatud digitaalselt)
5 | Päästeamet | 01.02.2023 nr 7.2-3.1/303-2 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Garri Mölder Sirkel ja Mall poolt koostatud „Rae küla Vahesoo tee 14 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. | Planeeringu kaust
|  |  | Garri Mölder | Kooskõlastusleht
|  |  | (allkirjastatud digitaalselt) | Digiallkirja kinnitusleht